## Backlog
에픽 ID(Epic_ID) | 에픽명(Epic_Name) | 스토리 ID(Story_ID) | 제목(Title) | 설명(Description) | 우선순위(Priority) | 적용 단계(Stage) | 구성요소(Component) | 담당 역할(Owner_Role) | 의존성(Dependencies) | 완료 조건(DoD) | 예상 점수(Est_Pts) | 목표 릴리즈(Target_Release) | 상태(Status) | 비고(Notes)
EP-01 | 단계 체계 정렬(단일 기준 SSOT) | S-001 | 단계 매핑 표 v1(SSOT) | 11단계 Stage와 S0~S4 매핑을 단일 SSOT로 확정. Router/DoD/대시보드가 공통 참조. | P0 | All | Backend+Shared | Backend Eng | - | 매핑 테이블(스키마+seed) 확정, 변경 이력 관리, 조회 API 제공 | 5 | R0 | Planned
EP-01 | 단계 체계 정렬(단일 기준 SSOT) | S-002 | 단계 매핑 API/라이브러리 | GET /stages/mapping 및 라이브러리 함수 제공. 프론트/에이전트/검증기에서 사용. | P0 | All | Backend API | Backend Eng | S-001 | API 응답 스키마 고정, 단위 테스트, 문서(내부) 작성 | 5 | R0 | Planned
EP-01 | 단계 체계 정렬(단일 기준 SSOT) | S-003 | 완료 조건(DoD) 검증기: SSOT 참조 | 게이트1/게이트2 DoD 검증 로직이 SSOT 매핑을 사용하도록 통합. | P0 | GATE1/GATE2 | Policy/Validator | Backend Eng | S-002 | Gate별 DoD 규칙 구현, 실패 시 이유 반환, 감사 로그 기록 | 8 | R0 | Planned
EP-01 | 단계 체계 정렬(단일 기준 SSOT) | S-004 | 방법론 추천기: SSOT 적용 + 추천 이유 출력 | Router가 Stage를 SSOT 기준으로 해석하고 추천 Why/DoD 연계 이유를 출력. | P0 | S0-S2 | Agent/Router | Agent Eng | S-002 | 추천 결과에 Why/소요/필요 Evidence/DoD 연계 포함, Override 사유 기록 | 8 | R1 | Planned
EP-02 | 근거 품질 시스템(라벨/검증/중복) | S-010 | 근거 스키마 v1 + 신뢰도 라벨 | 근거 필드/라벨(Confirmed/Reported/Hypothesis) 공통 규격 확정. | P0 | S0-S4 | Schema | Backend Eng | - | Evidence 스키마(필수 필드) 확정, 마이그레이션 계획, UI 폼 반영 | 5 | R0 | Planned
EP-02 | 근거 품질 시스템(라벨/검증/중복) | S-011 | 근거 검증기(규칙 위반 시 저장 차단) | reliability_label 누락, source 미존재 등 규칙 위반 시 저장 차단. | P0 | S0-S4 | Backend Validator | Backend Eng | S-010 | 저장 차단/경고 구분, 에러 메시지 표준화, 테스트 10케이스 | 8 | R0 | Planned
EP-02 | 근거 품질 시스템(라벨/검증/중복) | S-012 | 근거 중복 후보 큐(병합 지원) | 동일 source/유사 summary 기반 중복 후보를 큐에 등록하고 병합 지원. | P1 | S0-S2 | Backend+UI | Backend+Frontend | S-010 | 중복 후보 리스트, 병합 이력 기록, 되돌리기(rollback) 지원 | 13 | R2 | Planned | MVP에서는 후보 추천만, 자동 병합 금지
EP-02 | 근거 품질 시스템(라벨/검증/중복) | S-013 | 근거 커버리지 대시보드 | 기회별 근거 수/라벨 분포, 게이트 통과 가능 여부를 한 눈에 표시. | P1 | S0-S2 | Dashboard | Frontend Eng | S-010 | Coverage 지표 정의, 카드/리스트 UI, 필터(라벨/Stage) 제공 | 8 | R3 | Planned
EP-03 | 방법론 팩 시스템(티어/실행/2시간 모드) | S-020 | 방법론 팩 레지스트리 + 티어 운영 | Method Pack 12종 등록 및 Tier-0/1/2 운영 규칙 구현(기본값 Tier-0). | P0 | S0-S3 | Backend+Content | Backend Eng | - | 팩 메타(When/Input/Output/Hook/Timebox) 저장, Tier 기준 노출 | 8 | R0 | Planned
EP-03 | 방법론 팩 시스템(티어/실행/2시간 모드) | S-021 | 방법론 실행(MethodRun) 엔티티 + API | 팩 실행 결과(MethodRun) 저장/조회 + 산출물 링크 관리. | P0 | S0-S3 | Backend API | Backend Eng | S-020 | MethodRun CRUD, Evidence/Signal/Option 연결, 감사 로그 | 8 | R1 | Planned
EP-03 | 방법론 팩 시스템(티어/실행/2시간 모드) | S-022 | 2시간 모드 UX(게이트1 최소 산출물) | 팩 실행을 '완결'이 아니라 게이트 최소 산출물 생성으로 타임박스. | P0 | S0-S1 | Frontend | Frontend Eng | S-021 | Quick-Run 시작/저장/종료, 미완료 표시, Gate 패키지 포함 | 8 | R1 | Planned
EP-03 | 방법론 팩 시스템(티어/실행/2시간 모드) | S-023 | 점수표 연계(Score Hook) 규칙 | MethodRun 결과가 Scorecard 특정 항목에 반영되도록 룰 연결. | P1 | S1-S2 | Policy/Score | Backend Eng | S-021 | Hook 규칙 정의(버전), 재계산 트리거, 회귀 테스트 | 13 | R3 | Planned
EP-04 | 기회 온톨로지 v0(맥락 그래프) | S-030 | 온톨로지 v0 타입(객체/관계/동작) | v0 타입 목록(10-30) 확정 및 문서/seed 데이터 반영. | P0 | S0-S4 | Ontology | Ontology Owner | - | 타입 목록 확정, 예시 1개, 변경 PR 템플릿 제공 | 5 | R0 | Planned
EP-04 | 기회 온톨로지 v0(맥락 그래프) | S-031 | 맥락 그래프 저장 + 버전/비교 | Opportunity 단위 그래프 스냅샷 저장 및 버전/diff 지원. | P0 | S0-S4 | Backend Storage | Backend Eng | S-030 | 버전 증가 규칙, diff API, 롤백 포인트 | 13 | R2 | Planned
EP-04 | 기회 온톨로지 v0(맥락 그래프) | S-032 | 맥락 그래프 빌더 에이전트(누락 질문) | 근거를 읽고 노드/관계 후보 생성 + 누락 맥락 질문 반환. | P1 | S0-S2 | Agent/Builder | Agent Eng | S-031,S-010 | 출력 스키마 고정, HITL 승인 플로우 연동, 품질 체크 | 13 | R3 | Planned
EP-04 | 기회 온톨로지 v0(맥락 그래프) | S-033 | 그래프 뷰어(초기 단순) | 기회별 ContextGraph를 리스트+관계표 형태로 시각화(초기 단순). | P1 | S0-S2 | Frontend | Frontend Eng | S-031 | 노드/엣지 테이블 뷰 + 검색/필터, 버전 선택 | 8 | R3 | Planned
EP-05 | 선행지표 세트 운영 | S-040 | 선행지표 세트 스키마 v1 | IndicatorSet 필드(오너/주기/임계치/알림/다음 행동) 확정. | P0 | S2-S4 | Schema | Backend Eng | - | 필수 필드 강제, 생성/조회 API, 문서화 | 5 | R1 | Planned
EP-05 | 선행지표 세트 운영 | S-041 | 오너/주기 강제(생성 조건) | 오너 없으면 생성 불가. cadence/리뷰일자 필수. 게이트2 DoD에 연결. | P0 | GATE2 | Policy/Validator | Backend Eng | S-040,S-003 | Gate2 검증 통과 조건 반영, 실패 시 이유 반환 | 8 | R2 | Planned
EP-05 | 선행지표 세트 운영 | S-042 | 경보 → 할 일 생성(알림에서 끝나지 않게) | 임계치 충족 시 알림+Task 생성으로 연결(알림에서 끝나지 않게). | P1 | S2-S4 | Automation | Backend Eng | S-040 | 알림 규칙, Task 템플릿, 오탐 기록 | 13 | R3 | Planned
EP-06 | 게이트 패키지 생성 & 포털 저장(Cloudflare) | S-050 | 게이트1 패키지 자동 초안 생성 | 게이트1 결정을 위한 패키지(Scorecard+MethodRun+근거+Assumptions)를 자동 초안 생성. | P0 | GATE1 | Backend+Docs | Backend Eng | S-021,S-011,S-003 | 패키지 템플릿, 링크/근거 포함, Confluence append 가능 | 13 | R2 | Planned
EP-06 | 게이트 패키지 생성 & 포털 저장(Cloudflare) | S-051 | 게이트2 패키지 자동 초안 생성 | 게이트2 결정을 위한 패키지(Validation+IndicatorSet+RiskPass)를 자동 초안 생성. | P1 | GATE2 | Backend+Docs | Backend Eng | S-040,S-041 | 패키지 템플릿, Pivot/Drop 시 학습 기록 포함 | 13 | R3 | Planned
EP-06 | 게이트 패키지 생성 & 포털 저장(Cloudflare) | S-052 | 포털 저장(Cloudflare) + 운영 루프 기록 | Play DB/Action Log/의사결정 패키지 기록을 포털 SSOT에 업서트. Confluence DB 대신 Cloudflare(D1/R2/KV) 저장 + 주간 업데이트/지연 경보를 포털에서 운영. | P0 | S0-S4 | Backend+UI | 백엔드 개발 | S-070, S-090 | 포털에서 패키지/액션이 조회되고 수정 이력(감사 로그)이 남는다. | 13 | R3 | Planned
EP-07 | 거버넌스 & 권한(RBAC/HITL) | S-060 | RBAC 역할/권한 v1 | Owner/Reviewer/Approver/Viewer 최소 RBAC 및 접근 제어. | P1 | All | Auth | Backend Eng | - | 역할 정의, 권한 매트릭스, 감사 로그 연계 | 13 | R3 | Planned
EP-07 | 거버넌스 & 권한(RBAC/HITL) | S-061 | 승인 요청 워크플로(게이트/고위험) | 게이트 승인/고위험 액션 승인 요청(ask) 워크플로. | P1 | GATE1/GATE2 | Workflow | Backend+Frontend | S-060 | 요청/승인/반려/사유 저장, 알림 연동 | 13 | R3 | Planned
EP-08 | 품질/관측/감사(Observability) | S-070 | 액션 로그 & 감사 추적(Audit Trail) | MethodRun/Decision/Validator 실패 등 핵심 이벤트의 감사 로그 표준화. | P1 | All | Observability | Backend Eng | S-021,S-011 | 로그 스키마, 검색/필터, 보관 정책 | 8 | R3 | Planned
EP-09 | 포털 UI/UX 프로토타입(비주얼 증명) | S-080 | AXIS 디자인 시스템 적용(컴포넌트/레이아웃) | AXIS 템플릿/컴포넌트를 포털 UI에 적용해 일관된 시각 언어 확보. | P0 | All | Frontend | 프론트엔드 개발 | S-090 | 주요 화면에 공통 컴포넌트/타이포/색 체계 적용 | 5 | R0 | Planned
EP-09 | 포털 UI/UX 프로토타입(비주얼 증명) | S-081 | 홈 대시보드 UI 고도화(운영 루프) | 이번주 업데이트/지연/게이트 후보/선행지표 경보를 한 눈에 보는 대시보드. | P0 | All | Dashboard | 프론트엔드 개발 | S-001,S-010,S-040 | 대시보드에서 핵심 KPI/상태/액션이 실데이터로 표시 | 8 | R0 | Planned
EP-09 | 포털 UI/UX 프로토타입(비주얼 증명) | S-082 | 온톨로지 그래프 시각화 고도화(경로/시간/버전) | 근거→관계→결론 경로를 그래프에서 강조하고 버전 비교 제공. | P0 | S0-S4 | Frontend+Ontology | 프론트엔드 개발 | S-031,S-033 | 그래프 뷰에서 노드/관계/경로 강조 + 버전 diff 표시 | 8 | R2 | Planned
EP-09 | 포털 UI/UX 프로토타입(비주얼 증명) | S-083 | 게이트 의사결정 패키지 UI(결정/사유/감사) | 게이트1/2 패키지를 UI로 열람·결정·사유 기록. 감사 로그 연결. | P0 | GATE1/GATE2 | Frontend+Workflow | 프론트엔드 개발 | S-050,S-051,S-070 | 결정 버튼/사유 템플릿/변경 이력(감사)까지 UI에서 가능 | 8 | R1 | Planned
EP-09 | 포털 UI/UX 프로토타입(비주얼 증명) | S-084 | 신호 카드/근거 뷰 UI(신뢰도 배지) | 신호 상세에서 근거 목록, 신뢰도 라벨, 출처/첨부를 시각적으로 명확히 표시. | P0 | S0-S2 | Frontend | 프론트엔드 개발 | S-010,S-011 | 근거 카드/배지/필터가 동작하고 Gate 통과 가능 여부가 보임 | 5 | R0 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-090 | Cloudflare Pages/Workers 기본 세팅 + CI/CD | dx.minu.best 배포 파이프라인(프론트 Pages + API Workers)과 환경변수/비밀키 관리. | P0 | All | Backend+UI | 백엔드 개발 |  | 배포가 자동화되고 dev/stg/prod 환경 분리 | 8 | R0 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-091 | Cloudflare D1 스키마/마이그레이션(SSOT) | 신호/근거/방법론 실행/결정/권한/감사 로그용 D1 스키마 및 마이그레이션. | P0 | All | Backend Storage | 백엔드 개발 | S-090 | 스키마 마이그레이션이 재현 가능하고 초기 seed 데이터 로딩 | 8 | R0 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-092 | R2 근거 첨부 저장 + 서명 URL | 근거 첨부/원문 스냅샷을 R2에 저장하고 안전한 다운로드(서명 URL) 제공. | P0 | All | Backend Storage | 백엔드 개발 | S-090,S-010 | 첨부 업로드/다운로드가 권한 기반으로 동작 | 5 | R0 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-093 | 커넥터 레지스트리 + ON/OFF·권한 UI | 커넥터 목록/상태/권한/범위를 포털에서 관리하고 사용자별 ON/OFF 가능. | P0 | All | Integration+Auth | 백엔드 개발 | S-091,S-060 | 커넥터 ON/OFF, 범위 설정, 감사 로그 기록 | 8 | R3 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-094 | 웹/RSS 커넥터(소스별 동기화→신호 후보) | 등록한 RSS/웹 소스를 폴링하여 신호 후보를 자동 생성(중복 필터). | P1 | S0-S2 | Integration | 백엔드 개발 | S-093,S-012 | RSS 소스 추가/삭제/ON-OFF 및 동기화 로그 확인 | 8 | R3 | Planned
EP-10 | Cloudflare 운영 플랫폼(배포/저장소/커넥터) | S-095 | AI 추천-사람 결정 균형 설정(추천 모드/로그) | AI 추천 강도(보수/표준/공격) 설정 + 사용자가 override한 이력/사유를 저장해 조정. | P1 | All | Policy/Workflow | 운영 PO/AX BD | S-070,S-061 | 추천 설정이 UI에 반영되고 override 로그가 남음 | 5 | R2 | Planned

## Roadmap_Fast
릴리즈 | 초점 | 핵심 산출물 | 종료 조건
R0 | 포털 뼈대 + 운영 루프 | SSOT, 신호/근거 입력·조회, Cloudflare 저장소 연결, 대시보드 뼈대 | 포털에서 신호/근거가 저장되고 대시보드가 실데이터로 보임
R1 | 방법론 실행 + 게이트1 | Tier-0 팩 2개, 추천기(이유/2시간 모드), MethodRun, 게이트1 패키지 자동 초안 | 게이트1 패키지가 자동 생성되고 결정/사유 기록 가능
R2 | 온톨로지 근거-추론 시각화 | 온톨로지 v0, 맥락 그래프 버전, 그래프 뷰(경로/시간/버전) | 그래프에서 근거→결론 경로가 설명 가능
R3 | 선행지표 + 커넥터 최소 + 알림 | IndicatorSet, 경보→할 일, 커넥터 ON/OFF·권한(핵심 2-3개) | 주간 리듬(업데이트/경보/액션)이 포털에서 운영

## Reference
Item | Content
Gate1 DoD | Scorecard + Evidence(라벨) + MethodRun 2개(시장/고객 1, 경쟁/구조 1) + Assumptions(반증 질문>=3)
Gate2 DoD | Validation evidence + IndicatorSet(오너/주기/임계치/알림) + Risk/Compliance Pass + 학습 기록
Evidence Validator | reliability_label 없으면 저장 차단; source 필수; published/observed date 필수; summary 너무 짧으면 경고
Tier 운영 | MVP 기본 노출 Tier-0(2개 팩) + Quick-Run, Tier-1/2는 필요 시 확장